##### Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: **Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pile**

Data opracowania/przyjęcia planu: **10.12.2020**

**Diagnoza**

| **Działanie** | **Stan (czy zrealizowany)** | **Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji** |
| --- | --- | --- |
| **Audyt architektoniczny** | TAK | **Zalecenia do wdrożenia:**Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem.Wydzielenie miejsc parkingowych dla OzNLikwidacja stopnia na korytarzu. |
| **Konsultacje wyników audytu architektonicznego.** | NIE |   |
| **Audyt cyfrowy** | TAK | **Zalecenia do wdrożenia:**1. Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG.
2. Usunięcie błędów na stronie
 |
| **Konsultacje wyników audytu cyfrowego.** | NIE |  |
| **Audyt informacyjno-komunikacyjny** | TAK | **zalecenia do wdrożenia:**1. Instalacja pętli indukcyjnej w biurze  |
| **Konsultacje wyników audytu informacyjno-komunikacyjnego** | NIE |  |
| **Audyt procedur** - regulamin organizacyjny, regulamin zatrudnienia, standardy obsługi, regulamin oceny ryzyka zawodowego, zamówienia publiczne, usługi zlecane itd. | TAK | **zalecenia do wdrożenia:**BRAK |
| **Konsultacje wyników audytu procedur** | NIE | **Wnioski z konsultacji:**--- |

**Harmonogram**

| **Element planu** | **Czas realizacji** | **Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | **Koszt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe i oznaczenie ich brajlem. | Do końca 2021 | * Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę oznaczeń brajlowskich – 30 dni.
* Przygotowanie zapytania ofertowego na dostawę i instalację oznaczeń – 3 miesiące.
* Realizacja i odbiór robót.
 | KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI | DO oszacowania. |
| Wydzielenie miejsc parkingowych-  | * Do końca 2021
 | * Przygotowanie planu i zakup niezbędnych materiałów
 | * KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
 | DO oszacowania. |
| Likwidacja stopnia  | Do końca 2021 | * Przygotowanie planu i zakup niezbędnych materiałów
 | KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI | DO oszacowania. |
| Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej | * Szkolenie pracowników do końca 2021,
* Opracowanie dokumentów do końca 2021,
 | * Szkolenie pracowników,
* Opracowanie dokumentów.
 | Informatyk,  | Koszt szkolenia do oszacowania |
| Usunięcie błędów na stronie www | * Do końca roku
 | * Usunięcie błędów przez firmę X,
* Sprawdzenie działania strony po usunięciu błędów,
 | Informatyk,  | Usługa realizowana w ramach gwarancji na stronę www |
| Instalacja pętli indukcyjnej w biurze podawczym. | Do końca 2021 | * Przeprowadzenie zapytania na dostawę i instalację pętli,
* Instalacja i odbiór,
* Umieszczenie na stronie www informacji o pętli.
 | KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI | DO oszacowania. |
|  |  |  |  |  |